## Criterios de Aceptación
Formato Criterios de aceptación de entregables REQUERIMIENTO RAMA JUDICIAL SERVICIO ESPECIALIZADO Y BAJO DEMANDA PARA INTEROPERABILIDAD RAMA JUDICIAL Y ENTIDADES DEL EJECUTIVO CON FUNCIONES JURISDICCIONALES
Entregable | Descripción | Cantidad | Criterios de aceptación
|  |  | Criterio | Verificación
PLANEACIÓN
Plan General de Proyecto | Documento que describa de manera general la forma en que el Proveedor surtirá el ciclo de gestión del proyecto: planeación, ejecución, seguimiento control y mejora bajo la metodología ágil SCRUM en sus componentes de instalación de mesas de interoperabilidad (dominios semántico, político-legal y organizacional) y para la definición de arquitectura y gestión de requerimientos en el marco del dominio técnico | 1 | Contenido mínimo: - Objetivos - Recursos humanos, roles, perfiles, HV y soportes - Esquema Organizacional - Modelo operativo para la fase de instalación de mesas de interoperabilidad (dominios semántico, político-legal y organizacional) y para la fase de gestión de requerimientos de desarrollo de WS en el marco del dominio técnico - Matriz de comunicaciones - Modelo para gestión y control de cambios - Riesgos - Descripción de la Metodología para estimación de esfuerzo - Modelo de Aseguramiento de Calidad - Modelo de Seguimiento: reuniones, informes, hitos de facturación - Esquema de soporte
IMPLEMENTACION MARCO DE INTEROPERABILIDAD Dominios Semántico, político-legal y organizacional
Diagramas de flujo de proceso TO BE identificando los intercambios de información | Documentos que representan gráficamente el trámite o proceso objeto de interoperabilidad y los flujos de intercambio de información que se gestionarán | Por trámite o proceso | En notación BPMN Versión editable y en formato pdf
Diagramas de flujo documentales para conformación del Expediente Electrónico identificando los puntos de intercambio de información |  | Por trámite o proceso | En notación BPMN Versión editable y en formato pdf
Inventario de variables de dato para cada servicio de intercambio de información | Documentación del dominio semántico que presente la conceptualización y caracterización de las variables de información a intercambiar a través de los Servicios Web así como la gestión de estandarización y notificación de cumplimiento del Lenguaje Común LCII | Por cada Servicio Web | Debe ajustarse al Marco de Interoperabilidad de Gobierno Digital y ajustarse a los lineamientos de Lenguaje Común de Intercambio MINTIC
Clasificación de información de carácter confidencial o reservada |  | Por cada Servicio Web | Debe ajustarse al Marco de Interoperabilidad de Gobierno Digital y ajustarse a los lineamientos de Lenguaje Común de Intercambio MINTIC
Solicitudes y evidencias de notificación de cumplimiento de Lenguaje Común de Intercambio de Información LCII Nivel I |  | Por cada Servicio Web | Debe ajustarse al Marco de Interoperabilidad de Gobierno Digital y ajustarse a los lineamientos de Lenguaje Común de Intercambio MINTIC
Diccionario único de datos que integra la información de los servicios de intercambio de información |  | Por Entidad | Debe ajustarse al Marco de Interoperabilidad de Gobierno Digital y ajustarse a los lineamientos de Lenguaje Común de Intercambio MINTIC
Actos Administrativos. Documentos que contemplen los mecanismos legales necesarios para la prestación de los servicios de intercambio de información (cuando así sea requerido) | Documentación del dominio político -legal que presente los acuerdos y formalidades entre las entidades para garantizar que los intercambios de información cumplan con la normatividad vigente y se generen en el marco de las competencias de cada una de ellas | Por trámite o proceso o por cada Servicio Web según aplique | Debe ajustarse al Marco de Interoperabilidad de Gobierno Digital Cumplir con formatos y lineamientos de las Entidades que intercambian la información y suscritos por los responsables de cada entidad según corresponda
Acuerdos para el intercambio de información, protocolos de protección de información sensible o reservada. |  | Por trámite o proceso o por cada Servicio Web según aplique | Debe ajustarse al Marco de Interoperabilidad de Gobierno Digital Cumplir con formatos y lineamientos de las Entidades que intercambian la información
Documentos de políticas de seguridad para intercambiar información y su implementación |  | Por trámite o proceso o por cada Servicio Web según aplique | Debe ajustarse al Marco de Interoperabilidad de Gobierno Digital Cumplir con formatos y lineamientos de las Entidades que intercambian la información
Documentos con los impactos y ajustes organizacionales, y de los procesos involucrados realizando un diagnóstico de activos y/o fuentes de información. | Documentación que permita establecer la pertinencia y prioridad del intercambio de información en función de los impactos, beneficios y valor público generado. | Por trámite o proceso | Debe ajustarse al Marco de Interoperabilidad de Gobierno Digital e incluir como mínimo: - la información del responsable de interoperabilidad en las entidades que consumen y exponen la información - la cuantificación de los beneficios clave, impactos y cambios que generará la interoperabilidad para los ciudadanos o usuarios y para las entidades que intercambian la información en términos de reducciones de tiempo, costos - la cuantificación de usuarios beneficiados y volumen estimado de transacciones de Interoperabilidad
Caracterización y/o descripción del servicio de intercambio de información | Documentación que consolida los elementos de los dominios semántico, político-legal y técnico necesarios para el diseño técnico y desarrollo o ajuste del Servicio web de intercambio de información. | Por cada Servicio Web | Debe ajustarse al Marco de Interoperabilidad de Gobierno Digital. Contenido mínimo: Características funcionales y técnicas, tecnologías y plataformas a tener en cuenta en el diseño técnico.
Actas y documentación de las mesas de Interoperabilidad | Registros que dan cuenta de la agenda, asistentes, desarrollo, conclusiones y compromisos de las mesas de interoperabilidad desarrolladas con las diferentes entidades | Por cada sesión o mesa de trabajo | Comunicada formalmente a todos los asistentes y puesta en su consideración y aval Debe incluir los videos de las sesiones virtuales
ARQUITECTURA PARA INTEROPERABILIDAD
Documento de Arquitectura de Solución para Interoperabilidad | Diseño de la arquitectura de infraestructura tecnológica de acuerdo con las necesidades de intercambio de información | 2 Para Rama Judicial Para Entidades con funciones Jurisdiccionales | Tener en cuenta la Guía para la vinculación y uso de los servicios ciudadanos digitales, guías técnicas de la Plataforma XRoad y considerar las arquitecturas de referencia de cada uno de los ecosistemas de Expediente Electrónico según corresponda Rama Judicial o para Entidades del Ejecutivo con Funciones Jurisdiccionales.
ANALISIS DE DEMANDA Y ESTIMACION DE ESFUERZO
Estimación de esfuerzo | Documento que describe como se aplicó la metodología de estimación de esfuerzo de cada requerimiento, explicando las variables técnicas y ambientales aplicadas, la determinación de recursos y número de horas de trabajo que se consumirá | Variable | Contenido Mínimo: - Variables aplicadas y sus valores de acuerdo a la metodología definida. - Número de horas de esfuerzo para el requerimiento - Número de sprint de trabajo a realizar y descripción de cada uno - No. de células de trabajo - Costo de cada actividad¦ producto - Condiciones o insumos requeridos desde la Entidad - Riesgos clave a tener en cuenta La estimación debe tener la aprobación por Lider Técnico Entidad Beneficiaria, delegado MINTIC y Supervisor de Contrato
Cronograma de trabajo | Documento que describe actividades, responsables, fechas y ruta crítica para cada uno de los requerimientos a ejecutar | Variable | Cronograma detallado de actividades indicando horas y recurso a consumir por actividad, secuencialidad y ruta crítica. El cronograma debe tener la aprobación por Lider Técnico Entidad Beneficiaria y Supervisor de Contrato
EJECUCIÓN ¦ CICLO DE VIDA SW
Software (servicios web) en ambiente productivo en las plataformas o infraestructuras de interoperabilidad | Componentes de software (servicios web) parametrizado y configurado en los ambientes concertados para cada entidad Informes de pruebas | Variable | Superar a satisfacción todos los criterios de aprobación definidos en la planeación del proyecto, deben ser aprobados por el usuario funcional y líder técnico y la Supervisión del contrato Informe de las pruebas funcionales Informe de pruebas de carga y stress Informe de pruebas de seguridad y vulnerabilidad Informe de pruebas por componentes Informe de pruebas de integración Informe de las Pruebas de usabilidad o interfaz de usuario Informe de cumplimiento de los ANS definidos"
Documentación | Repositorio versionado en el que se aloje la documentación técnica y funcional de cada una de las fases del ciclo de vida, de los sistemas y componentes que sean intervenidos; así como la documentación de la gestión de la fábrica de software | Variable | Entregar códigos fuentes con la respectiva documentación y transferencia de conocimiento. En el caso de actualización del software por corrección de errores y/o garantía se debe entregar, cuando aplique, el esquema de versionamiento que se defina con el Supervisor del contrato Cumplir los lineamientos y metodologías señalados en el Requerimiento La documentación debe tener la aprobación por el usuario funcional y líder técnico de la Entidad Beneficiaria, MINTIC y la Supervisión del contrato
Informe Mensual | Reporte periódico cuantitativo y cualitativo que da cuenta de las actividades y avances del proyecto con miras a la toma de decisiones por parte de los actores | 1 por mes | Contenido mínimo: - Estado de cronograma de la fases de implementación marco de interoperabilidad, definición de arquitectura, estrategia para cultura digital, uso y apropiación, y mapa de ruta estratégica. - Balance de horas estimadas, ejecutadas y en proceso de ejecución, - Cumplimiento de los Acuerdos de nivel de servicio (ANS) - Descuentos aplicados por incumplimiento de ANS. - Riesgos gestionados y materializados, en caso de riesgos materializados incluir cuantificados de impactos - Acciones correctivas y de mejora implementadas y propuestas - Incidentes críticos o frecuentes registrados en la fase de soporte y su gestión
CULTURA DIGITAL, USO Y APROPIACION
Plan de apropiación y uso de la interoperabilidad, y evidencias de su implementación durante la ejecución del proyecto con los actores involucrados | Documento propuesto que describa la estrategia de abordaje y las actividades a desarrollar para la transferencia de conocimiento y gestión de la cultura digital en las Entidades beneficiarias y grupos de interés, en cuanto a los beneficios e implicaciones de la interoperabilidad | 1 | Deben cumplir con los lineamientos establecidos y concertados con las Entidades beneficiarios en materia de actividades de transferencia de conocimiento Incluir como mínimo: identificación de temáticas, grupos de interés a los que va dirigido, canales, actividades, intensidad horaria, cronograma, indicadores de efectividad de las actividades de capacitación, registros de ejecución, informes de evaluación de satisfacción
Socialización a entidades del uso de artefactos para implementación de los dominios de interoperabilidad. | Documento que dé cuenta de los artefactos y metodologías entregados a las Entidades para su aplicación en la implementación del marco de interoperabilidad para nuevos intercambios de información. | Variable | Deben cumplir con los lineamientos establecidos y concertados con las Entidades beneficiarios en materia de actividades de transferencia de conocimiento
Plan y desarrollo de actividades de capacitación de la operación de interoperabilidad incluyendo aspectos tanto funcionales como técnicos y de seguridad en la implementación de plataforma | Documento con la propuesta del plan de capacitación para los grupos de interés e indicando las etapas, temáticas, intensidad, perfiles y mecanismos sugeridos que permitan lograr una adecuada capacitación para todos los intervinientes en el proyecto. | 1 | Deben cumplir con los lineamientos establecidos y concertados con las Entidades beneficiarios en materia de actividades de transferencia de conocimiento. Incluir como mínimo: identificación de temáticas, canales, actividades, y perfiles de los capacitadores, intensidad horaria, cronograma e indicadores de efectividad de las actividades de capacitación, informes de evaluación de satisfacción de usuarios que reciben la capacitación
RUTA ESTRATEGICA
Mapa de ruta y cronograma para la fase de implementación y para fases posteriores de estabilización y sostenibilidad para la Rama Judicial y para la Rama Ejecutiva -Entidades con Funciones Jurisdiccionales | Documento que relacione la secuencia estratégica de actividades que deba efectuar la Rama Judicial y MinJusticia en sus ecosistemas respectivos de Expediente Electrónico para dar sostenibilidad a la arquitectura de interoperabilidad y servicios web desplegados en producción | 1 | Incluir como mínimo: - Cronograma de hitos clave - Administración de futuras ventanas de mantenimiento - Administración de novedades y canales de comunicación con Entidades con las que se interopera - Plan de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura para la operación y mantenimiento actual y futuro de los despliegues efectuados - Artefactos metodológicos, plantillas, guías, etc. para escalabilidad del proceso a los demás trámites de la Rama Judicial y trámites jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva - Matriz de gestión de riesgos - Plan de continuidad de negocio Garantizar consistencia con el Marco de Interoperabilidad, guías y disposiciones vigentes desde MINTIC para las entidades en materia de Interoperabilidad Tener en cuenta las particularidades del ecosistema de expediente electrónico para la Rama Judicial como para las entidades con Funciones Jurisdiccionales y el marco normativo y técnico pertinente.
CIERRE
Informe Final de Proyecto | Documento que describa el estado final del proyecto y por cada uno de los servicios web de intercambio de información gestionados, balance financiero y técnico así como las condiciones que deban establecerse para la fase post contractual, garantía y soporte. | 1 | Contenido mínimo: - Inventario y estado de los levantamientos de información, mesas de interoperabilidad instaladas, desarrollos, y despliegues de SW efectuadas al momento del cierre contractual - Balance general y por cada requerimiento - Indicar periodo vigente de garantía para cada desarrollo (WS) - Mecanismos formales para solicitud de garantía - Garantía por lo menos durante un (1) año sobre el software implantado, a partir de la fecha de su entrada en producción a satisfacción y terminación del periodo de prueba - Repositorio documental del proyecto clasificado por tramites y servicios y con Índice que facilite ubicación de los documentos
Registro de cesión de Derechos Patrimoniales | Registros de la entrega de derechos patrimoniales de los desarrollos y actividades del contrato | 1 | Documento y soportes físicos y magnéticos de cesión de derechos de autor de los desarrollos realizados como producto del contrato Cumplimiento de las disposiciones vigentes de derechos de autor expedidos por la Autoridad competente