## Ciudades inteligentes
Formato Criterios de aceptación de entregables
Entregable | Descripción | Cantidad | Criterios de aceptación
|  |  | Criterio | Verificación
Entregable 1. Plan de Proyecto | Documento con el Plan de Proyecto que contenga: A. Alcance B. Cronograma detallado de ejecución C. Identificación de involucrados (stakeholders) D. Matriz roles y responsabilidades E. Plan de comunicaciones | 1 | El plan de proyecto debe contar con el visto bueno del MinTIC antes de iniciar su ejecución. El plan de comunicaciones debe apropiar los procesos y procedimientos definidos por el equipo de comunicaciones de la Dirección de Gobierno Digital, para realizar publicaciones a nombre de la Dirección. Así mismo, debe hacer uso del manual de imagen del Ministerio TIC.
Entregable 2. Lineamientos técnicos. | Lineamientos técnicos de los acuerdos marco de precio de: sistemas fotovoltáicos, imágenes de plataformas satelitales, servicios de nube pública, movilidad inteligente, ciberseguridad y medio ambiente inteligente. | 6 | Los lineamientos se deben entregar en formato word y en formato pdf. Se debe evidenciar de forma independiente las diferentes versiones de los linemaientos, si hubo lugar a ello. Los documentos debe contener infografías que faciliten su entendimiento. Se deben publicar en el repositorio indicado por MinTIC.
Entregable 3. Talleres de socialización versiones preliminares de Acuerdos Marco de Precio de Ciudades Inteligentes. | Talleres para recibir retroalimentación por parte de las entidades públicas territoriales y nacionales, sobre las verisones preliminares de los Acuerdos Marco de Precio. | 6 | Se debe generar Request for Information (Requerimiento de Información en línea) que debe ser debidamente contestado por las entidades participantes. EL archivo con las respuestas debe ser cargado en el repositorio indicado por MinTIC.
Entregable 4. Taller de lineamientos y Acuerdos Marco de Precio de Ciudades Inteligentes. | Un taller de socialización del contenido de los Acuerdos Marco de Precio definitivos, para cada uno de las siguientes temáticas: cámaras de videovigilancia, sistemas fotovoltáicos, imágenes de plataformas satelitales, servicios de nube pública, movilidad inteligente, ciberseguridad y medio ambiente inteligente. | 7 | La metodología para los talleres debe ser virtual. También se debe proyectar una metodología presencial en caso de que MinTIC plantee la realización de talleres presenciales durante el segundo semestre. Cada taller debe contar con una presentación en .PPT y .PDF, así como unos TP previamente validados por el MinTIC. La presentación y los talking points deben incorporar la información recomendada por la entidad líder de sector con la cual se estén desarrollando los Acuerdos Marco de Precio. Ambos productos se deben entregar en las plantillas indicadas por el MinTIC.
Entregable 5. Plan de trabajo mensual | Plan de trabajo para la definición de lineamientos y acuerdos marco y para realización de los talleres de socialización. | 6 | El plan de trabajo mensual debe definir al menos las actividades, responsables y fechas para la generación de los lineamientos y de los AMP, así como las actividades requeridas para adelantar los talleres de socialización. El plan de trabajo se debe entregar en formato .xls
Entregable 6. Informe de actividades. | Informe que detalle las actividades realizadas. | 7 | El informe de actividades se debe entregar de forma mensual mes vencido. Debe corresponder con el plan de trabajo propuesto y se debe entregar en el formato indicado por MinTIC.
Entregable 7. Bases de datos. | Bases de datos. Que se generen en la implementación de los talleres. | 12 | Las bases de datos de contactos, entidades interesadas en los AMP y demás información, se debe cargar en los repositorios indicados por el MinTIC
Entregable 8. Evidencias de participación. | Evidencias de la participación en comités y demás instancias de participación, incluida la Mesa Interinstitucional de Ciudades Intleigentes. | Igual al número de instacias de participación | Se debe generar listado de asistencia para cada una de las actividades donde se participe. Dicho listado debe generarse mediante la herramienta indicada por MinTIC y debe contener como mínimo los siguientes campos: Nombre completo, entidad/empresa, cargo correo de contacto y número de contacto. Todos los listados se deben cargar en el repositorio indicado por MinTIC, así como las grabaciones de las sesiones y el acta de las reuniones. Todos estos elementos deberán ser socializados con los demás participantes de las reuniones.
Entregable 9. Gestión de escenarios de cooperación internacional | Gestionar los escenarios de cooperación internacional en materia de ciudades inteligentes que indique el MinTIC | Igual al número de escenarios de cooperación internacional donde MinTIC pueda participar. | Cargar en el repositorio indcado por MinTIC toda la gestión realizada para asegurar la participación del Ministerio TIC o entidades territoriales, o en su defecto el cargue de la justificación por la cual no se realizó dicha participación.
Entregable 10. Actualización sello de excelencia Ciudades y Territorios Inteligentes | Actualizar los criterios de calidad para otorgar la certificacion Sello de Excelencia Gobierno Digital | 1 | Las actualizaciones a los criterios de calidad se deben ver reflejados en el portal sellodeexcelencia.gov.co Adicionalmente los linemaientos se deberán entregar en formato word.
Note on A8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ajustar redacción Reply: Se ajusta redacción
Note on D6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sugiero revisar si el número de entregable es correcto Reply: Se elimina la numeración de entregables en la columna "Criterios de aceptación" y se revisó que la descripción del entregable corresponda con el entregable de la columna A
Note on D8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sugiero revisar si el número de entregable es correcto Reply: Revisado. Se aplicó la acción expuesta en el comentario anterior
Note on D9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sugiero revisar si el número de entregable es correcto Reply: IBIDEM
Note on D10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sugiero revisar si el número de entregable es correcto Reply: revisado
Note on D11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sugiero revisar si el número de entregable es correcto Reply: revisado
Note on D12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sugiero revisar si el número de entregable es correcto