## Criterios de Aceptación
Formato Criterios de aceptación de entregables
Objetivos | Entregable | Descripción | Cantidad | Criterios de aceptación
|  |  |  | Criterio | Alcance | Verificación
1 | 1.1. Plan de trabajo detallado | Este documento contiene el plan de trabajo detallado del proyecto con este documento se llevará el control al cumplimiento del cronograma. Incluye WBS y cronograma | 1 | Debe contener alcance, cronograma, recursos, riesgos, matriz de comunicaciones, calidad | 1 Documento en formato word
1 | 1.2. Kick off del proyecto | Reunión de Inicio del proyecto | 1 | Debe remitirse el acta de inicio y presentación de la reunión de inicio | 1 Documento en formato word 1 PPT
2 | 2.1. Documento de nuevos insumos para actualización del estudio de identificación de brechas de capital humano entorno a las competencias para el sector TIC | Documento que contiene de manera detallada los nuevos insumos identificados para la actualización del estudio de brechas | 4 | Los insumos para la actualización del estudio a identificar deberán estar relacionados con las siguientes líneas temáticas: 1. Actualización de los cargos a los códigos de la nueva clasificación de ocupaciones basándose en la nueva Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia establecida en el decreto 1072 de 2015 https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20654%20DEL%2016%20DE%20JUNIO%20DE%202021.pdf 2. Actualización del mapo de oferta educativa en temas de Big Data a nivel nacional e internacional 3. Validación de los cargos TI del estudio 4. Brechas de cantidad cuantitativas entre vacantes y hojas de vida 5. Recomendaciones operativas para la creación o actualización de cursos relacionados con Big Data 6. Impacto del Covid-19 en la gestión del talento humano en los cargos del sector TIC y la virtualidad en la formación para el trabajo 7. Identificación de cargos de industrias 4.0 | 1 Documentos en formato word
3 | 3.1. Actualización del documento estudio de identificación de brechas de capital humano entorno a las competencias para el sector TIC | 3.1. Actualización del documento estudio de identificación de brechas de capital humano entorno a las competencias para el sector TIC https://mintic.gov.co/portal/715/articles-159493_recurso_1.pdf | 1 | El documento debe actualizarse con todos los nuevos insumos y cumplir con los estandares gráficos de la entidad | 1 Modulo Actualizado
3 | 3.2. Actualización de Infografía | Documento de actualización de Infografía lhttps://mintic.gov.co/portal/715/articles-159493_Infografia_con_los_resultados_mas_relevantes_del_sector.pdf con base a los nuevos insumos identificados | 1 | La infografia debe reflejar los cambios realizados en el estudio con los nuevos insumos identificados La infografia debe entregarse diseñada de acuerdo a los estandares gráficos de la entidad | 1 Infografia
3 | 3.3. Actualización de Tablero de control de la medición de brecha y Fuentes del tablero | Actualización de Tablero de control de la medición de brecha y Fuentes del tablero https://public.tableau.co m/app/profile/datosabiertosmintic/viz/MinTicv723-12-19/Portada con base a los nuevos insumos identificados | 1 | El tablero de control debe cargarse en el repositorio de Tableu de datos abiertos y debe entregarse los fuentes del mismo El tablero a actualizar esta desarrollado en Tableu Public | 1 Tablero de control en Tableu
3 | 3.4. Actualización Conjuntos de datos de las matrices del estudio | Actualización Conjuntos de datos de las matrices del estudio ubicadas en https://www.datos.gov.co/browse?q=brecha+tic&sortBy=relevance&page=2 Ver ANEXO1. Conjuntos de datos Tablero de control de la medición de brecha | 1 | Las matrices del estudio estan publicadas en el portal datos.gov.co, los insumos adicionales del estudio serán entregados al proveedor al inicio del contrato | 12 conjuntos de datos
4 | 4.1.Documento e instrumentos actualizados y publicados: actualización del documento, infografía y conjuntos de datos publicados en el portal nacional https://datos.gov.co | Publicar en el portal nacional de datos abiertos datos.gov.co el Documento, Infografia, Tablero y las matrices | 4 | Todos los documentos e instrumentos deben tener acceso abierto y ser descargables | 1 documento publicado, 1 infografia publicada, 1 tablero de control publicado, 12 conjuntos de datos publicados
4 | 4.2. Publicar del Tablero de control de la medición de brecha https://public.tableau.com/app/profile/datosabiertosmintic/viz/MinTicv723-12-19/Portada | Publicar del Tablero de control de la medición de brecha en https://public.tableau.com/app/profile/datosabiertosmintic/viz/MinTicv723-12-19/Portada | 1 | El tablero de control debe cargarse en el repositorio de Tableu de datos abiertos y debe entregarse los fuentes del mismo Las mejoras se deben hacer en lhttps://public.tableau.com/app/profile/datosabiertosmintic/viz/MinTicv723-12-19/Portada Se debe realizar cesión de derechos del código fuente del tablero y se debe entregar | 1 tablero publicado
4 | 4.3. Documento y presentación ejecutiva del estudio | Documento ejecutivo que resuma el estudio actualizado y presentación ejecutiva del mismo | 1 | Documento resumen de 12 páginas y presentación con el estándar gráfico institucional | 1 Presentación
Note on F5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por favor señalar si el criteerio corresponde a: 1. Documento técnico 2. Modelo 3. Guía de divulgación 3. Taller 4. Evento de socialización 5. Desarrollo de Software 6. Adquisición de licencia 7. Otro: Especificar cuál.
Note on G5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En esta columna se señala si cumple o no cumple.